|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Начальник управления культуры  администрацииАлексеевского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Брянцева И.Н./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при администрации Алексеевского района)  Заместитель главы администрации Алексеевского  района, председатель комитета экономического  развития, финансов и бюджетной политики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Серкин Е.М./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Паспорт проекта**

**«Палитра детской души»** - создание сборника литературного творчества

детей Алексеевского района.

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  Директор МБУК «ЦБ Алексеевского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бондаренко Н.Н./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление администрации Алексеевского района от 04 декабря 2012 года № 1042 «Об утверждении Положения об управлении проектами». |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:**  Администрация Алексеевского района | **Куратор проекта:**Брянцева Ирина Николаевна –начальник управления культуры администрации Алексеевского района  Телефон: 8 (47234) 3-50-20  Адрес: 309850, г.Алексеевка, ул.Мостовая, 84  E-mail: aleuk-admin@mail.ru | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_** |
| **Исполнитель:**  МБУК «ЦБ Алексеевского района» | **Руководитель проекта:**Бондаренко Наталья Николаевна-директор МБУК «ЦБ Алексеевского района»  Телефон: 8 (47234) 3-13-31  Адрес: 309850, г. Алексеевка, пл.Никольская, д.5  E-mail: acbs-deti@yandex.ru | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_** |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года:** | п.4.2. Второе стратегическое направление – социальное развитие муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года:** | Не определен |
| * 1. **Наименование муниципальной программы Алексеевского района** | «Развитие культуры и искусства Алексеевского района на 2015-2020годы» |
| * 1. **Наименование подпрограммы муниципальной программы Алексеевского района** | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела |
| * 1. **Сведения об инициации проекта** | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Бондаренко Наталья Николаевна, директор МБУК «ЦБ Алексеевского района», 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, пл.Никольская, д.5, т. 8 (47234) 3-13-31,E-mail:acbs-mbo@yandex.ru  Дата регистрации:  Формальное основание для открытия проекта:  Муниципальная программа Алексеевского района «Развитие культуры и искусства Алексеевского района на 2015-2020 годы». |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:** | Организовать и провести комплекс мероприятий путем выявления и привлечения не менее 30 творчески одаренных читателей-детей библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского района» для создания сборника литературного творчества детей Алексеевского района - «Палитра детской души» в количестве 70 экз. к 30 ноября 2018 года | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | Создание сборника литературного творчества детей Алексеевского района «Палитра детской души» тиражом не менее 70 экз. | |
| * 1. **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Создан сборник литературного творчества детей Алексеевского района «Палитра детской души» | Сборник |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Утверждено Положение о конкурсном отборе творческих работ детей для включения в сборник «Палитра детской души» | Положение о конкурсном отборе творческих работ детей |
| Собрано не менее 30 творческих работ  детей | Список творческих работ детей |
| Проведен мастер-класс | Отчет о проделанной работе, фотоматериал |
| Проведена презентация сборника | Отчет о проделанной работе, фотоматериал |
| Размещена информация в СМИ о реализации проекта | Скриншот, статья газеты |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:** | Население города Алексеевки и Алексеевского района | |

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное финансирование: | 10,0 |
| * + - * федеральный бюджет: | - |
| * + - * областной бюджет: | - |
| * + - * местный бюджет: | 10,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 5,0 |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта: | - |
| * + - * заемные средства: | - |
| * + - * прочие (спонсорские средства): | 5,0 |
| **Общий бюджет проекта:** | 15,0 |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | 06.02.2018г. |
| Дата завершения проекта (план): | 30.11.2018г. |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более руб.относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проектасоответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | Алексеевский район |
| Уровень сложности проекта | | начальный |
| Тип проекта | | социальный |