**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (идентификационный номер проекта)

«BOOK-online-realiti»-создание познавательно-развлекательного информационного ресурса детских библиотек Алексеевского городского округа

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта:** *Васюта Юлия Витальевна, начальник управления культуры администрации Алексеевского городского округа* |  |
| **Руководитель проекта:** *Максименко Ирина Александровна, заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»* |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** *Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики* |  |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Название работы/процесса** | **Дл-ть, дн.** | **Начало** | **Окончание** | **Документ о выполнении** | **ФИО исполнителя** |
| **код** | **тип** |
| **1** | **-** | **Подготовительный этап** | **104** | **01.10.2020** | **05.03.2021** | **Отчет об окончании блока работ** | **Максименко И.А.** |
| 1.1 | П | Создание рабочей группы  | 2 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Приказ о создании рабочей группы | Максименко И.А. |
| 1.2 | Р | Разработка баннера проекта и размещение его на сайте центральной детской библиотеки | 4 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | скриншот | Луценко И.Е., Зюба С.В. |
| 1.3 | П | Определение направленности разделов познавательно- развлекательного ресурса для детей и тематику их наполнения | 4 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | Информационное письмо, скриншот | Максименко И.А. |
| 1.4 | П | Информирование населения о реализации проекта через социальные сети  | 5 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | скриншот | Сапрыкина Н.И. |
| 1.5 | - | Подбор материала для формирования раздела: - «Книжный хит: рекомендуем почитать» -электронные книжные выставки | 101 | 06.10.2020 | 05.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 1.5.1 | П | Подбор материала для электронной книжной выставки «Радуга добра Михаила Самарского» (12+)  | 5 | 06.10.2020 | 12.102020 | Информационное письмо | Сапрыкина Н.И. |
| 1.5.2 | П | Подбор материала для электронной книжной выставки «Великий выдумщик Андрей Усачев»(6+)  | 5 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Информационное письмо | Сапрыкина Н.И. |
| 1.5.3 | П | Подбор материала для электронной книжной выставки «Предновогоднее чтение или с книгой в Новый год»(6+)  | 5 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Информационное письмо | Сапрыкина Н.И. |
| 1.5.4 | П | Подбор материала для электронной книжной выставки «Доброе слово Яснова» (6+)  | 3 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Информационное письмо | Сапрыкина Н.И. |
| 1.5.5 | П | Подбор материала для электронной книжной выставки «Родной язык-неисчерпаемый родник»(12+)  | 5 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Информационное письмо | Сапрыкина Н.И. |
| 1.5.6 | П | Подбор материала для электронной книжной выставки «Книжный позитив для девчонок»(12+)  | 5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Информационное письмо | Сапрыкина Н.И. |
| 1.6 | - | Подбор материала для формирования раздела - «Юбилейный калейдоскоп» - литературное знакомство  | 101 | 06.10.2020 | 05.03.2021 | Отчет об окончании блока работ  | Максименко И.А. |
| 1.6.1 | П | «У Родари юбилей- он великий друг детей»- к 100-летию со дня рождения Джанни Родари | 5 | 06.10.2020 | 12.102020 | Информационное письмо | Перова Е.Н. |
| 1.6.2 | П | «Научи свое сердце добру»- к 115-летию со дня рождения Гавриила Троепольского | 5 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Информационное письмо | Перова Е.Н. |
| 1.6.3 | П | «Сказочные джунгли Киплинга»-к 155-летию со дня рождения Джозефа Киплинга  | 5 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Информационное письмо | Перова Е.Н. |
| 1.6.4 | П | «Страна чудетства»-к 75-летию со дня рождения Михаила Яснова | 3 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Информационное письмо | Перова Е.Н. |
| 1.6.5 | П | «В стране доброго детства»- к 115-летию со дня рождения Агнии Барто | 5 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Информационное письмо | Перова Е.Н. |
| 1.6.6 | П | «Волшебный мир Александра Волкова» - к 130-летию со дня рождения А.Волкова | 5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Информационное письмо | Перова Е.Н. |
| 1.7 | - | Подбор материала для формирования раздела «Мастерилка»  | 101 | 06.10.2020 | 05.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 1.7.1 | П |  «Чудо из бумаги» - мастер-класс по технике оригами  | 5 | 06.10.2020 | 12.102020 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.7.2 | П | «Книжная помощница»- мастер-класс по изготовлению книжной закладки  | 5 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.7.3 | П | «Немного волшебства» - мастер-класс по изготовлению новогодних украшений из фетра  | 5 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.7.4 | П | «Делаем вместе» - мастер-класс по изготовлению блокнота из фетра  | 3 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.7.5 | П |  «Волшебный бисер» - мастер-класс для начинающих по бисероплетению  | 5 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.7.6 | П | «Весенний букет» - мастер-класс по изготовлению 3D-открытки  | 5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.8 | - | Подбор материала для формирования раздела «Буктрейлеры» | 101 | 06.10.2020 | 05.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 1.8.1 | П | Подбор материала для создания буктрейлера «У Алисы юбилей» по книге Льюис Керролл «Приключения Алисы в стране чудес» | 5 | 06.10.2020 | 12.102020 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.8.2 | П | Подбор материала для создания буктрейлера «Все начинается с добра» по книге А.Лиханова «Кресна» | 5 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.8.3 | П | Подбор материала для создания буктрейлера по книге А.Лиханова «Последние холода»  | 5 | 02.11.2020 | 09.112020 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.8.4 | П | Подбор материала для создания буктрейлера «Приключения новогодних игрушек» по одноименной книге Е.Ракитиной | 5 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.8.5 | П | Подбор материала для создания буктрейлера «Наедине с собой» по книге А.Никольской «В самолете со страусом» | 3 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.8.6 | П | Подбор материала для создания буктрейлера « Мы в ответе за тех, кого приручили» по книге Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» | 5 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М. |
| 1.8.7 | П | Подбор материала для создания буктрейлера «К мечте под алыми парусами» по книге А. Грина «Алые паруса» | 5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Информационное письмо  | Сливенко Е.М.. |
| 1.9 | - | Подбор материала для формирования раздела «Занимательная игротека» | 101 | 06.10.2020 | 05.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 1.9.1 | П | «В гостях у незнайки»- игра-викторина | 5 | 06.10.2020 | 12.102020 | Информационное письмо  | Нигодина С.В. |
| 1.9.2 | П | «Знакомство со страной сказок» -интерактивные пазлы | 5 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Информационное письмо  | Воробьева Т.С. |
| 1.9.3 | П | «Деревья вокруг нас» - интерактивные пазлы | 5 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Информационное письмо  | Нигодина С.В. |
| 1.9.4 | П | «Мы из сказки Андерсена»- интерактивная игра | 3 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Информационное письмо  | Воробьева Т.С. |
| 1.9.5 | П | «Мой Пушкин»- игра-кроссворд | 5 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Информационное письмо  | Нигодина С.В.  |
| 1.9.6 | П | «Писатель и его книги» - интерактивная игра | 5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Информационное письмо  | Воробъева Т.С. |
| 1.10 | - | Подбор материала для формирования раздела «Это интересно» | 101 | 06.10.2020 | 05.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 1.10.1 | П | «Новый год открытКАждому» - видео-экскурс в мир новогодней открытки | 5 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Информационное письмо  | Сапрыкина Н.И.  |
| 1.10.2 | П | « Необычные библиотеки мира» - видео-путешествие  | 5 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Информационное письмо  | Луценко И.Е. |
| 1.10.3 | П | «Лауреаты премии Андерсена» - видео-знакомство | 5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Информационное письмо  | Луценко И.Е. |
|  **2.** | **-** | **Создание электронных продуктов и размещение их на сайте центральной детской библиотеки**  | **111** | **12.10.2020** | **26.03.2021** | **Отчет об окончании блока работ** | **Максименко И.А.** |
|  2.1 | - | Создание электронных книжных выставок и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Электронные книжные выставки - «Книжный хит: рекомендуем почитать» | 111 | 12.10.2021 | 26.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 2.1.1 | Р | Электронная книжная выставка «Радуга добра Михаила Самарского» | 15 | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Скриншот  | Сапрыкина Н.И. |
| 2.1.2 | Р | Электронная книжная выставка «Великий выдумщик Андрей Усачев»  | 15 | 10.11.2020 | 30.11.2020 | Скриншот  | Сапрыкина Н.И. |
| 2.1.3 | Р | Электронная книжная выставка «Предновогоднее чтение или с книгой в Новый год»  | 17 | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Скриншот  | Сапрыкина Н.И. |
| 2.1.4 | Р | Электронная книжная выставка «Доброе слово Яснова» | 12 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Скриншот  | Сапрыкина Н.И. |
| 2.1.5 | Р | Электронная книжная выставка «Родной язык-неисчерпаемый родник»  | 14 | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Скриншот  | Сапрыкина Н.И. |
| 2.1.6 | Р | Электронная книжная выставка «Книжный позитив для девчонок»  | 14 | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Скриншот  | Сапрыкина Н.И. |
| 2.2 | - | Создание библиографических пособий к юбилейным датам писателей и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Юбилейный калейдоскоп» | 111 | 12.10.2020 | 26.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А., Зюба С.В. |
| 2.2.1 | Р | Библиографическое пособие к 100-летию со дня рождения Джанни Родари - «У Родари юбилей- он великий друг детей»  | 15 | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Скриншот  |  Перова Е.Н. |
| 2.2.2 | Р | Библиографическое пособие к 115-летию со дня рождения Гавриила Троепольского - «Научи свое сердце добру»  | 15 | 10.11.2020 | 30.11.2020 | Скриншот  |  Перова Е.Н. |
| 2.2.3 | Р | Библиографическое пособие к 155-летию со дня рождения Джозефа Киплинга -«Сказочные джунгли Киплинга» | 17 | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Скриншот  |  Перова Е.Н. |
| 2.2.4 | Р | Библиографическое пособие к 75-летию со дня рождения Михаила Яснова - «Страна чудетства»  | 12 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Скриншот  |  Перова Е.Н. |
| 2.2.5 | Р | Библиографическое пособие к 115-летию со дня рождения Агнии Барто - «В стране доброго детства»  | 14 | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Скриншот  |  Перова Е.Н. |
| 2.2.6 | Р | Библиографическое пособие к 130-летию со дня рождения А.Волкова - «Волшебный мир Александра Волкова»  | 14 | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Скриншот  |  Перова Е.Н. |
| 2.3 | - | Создание электронной видеозаписи мастер-классов и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Мастерилка» | 111 | 12.10.2020 | 26.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 2.3.1 | Р | Мастер-класс по технике оригами «Чудо из бумаги» | 15 | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.3.2 | Р | Мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Книжная помощница» | 15 | 10.11.2020 | 30.11.2020 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.3.3 | Р | Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений из фетра «Немного волшебства» | 17 | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.3.4 | Р | Мастер-класс по изготовлению блокнота «Делаем вместе» | 12 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.3.5 | Р | Мастер-класс для начинающих по бисероплетению «Волшебный бисер» | 14 | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.3.6 | Р | Мастер-класс по изготовлению 3D-открытки «Весенний букет» | 14 | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.4 | - | Создание буктрейлеров и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Буктрейлеры» | 111 | 12.10.2020 | 26.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 2.4.1 | Р | Буктрейлер «У Алисы юбилей» - по книге Льюис Керролл «Приключения Алисы в стране чудес» | 15 | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.4.2 | Р | Буктрейлер «Все начинается с добра» - по книге А.Лиханова «Кресна» | 15 | 10.11.2020 | 30.11.2020 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.4.3 | Р | Буктрейлер «Невыдуманные истории о прошлом» - по книге А.Лиханова «Последние холода»  | 15 | 10.11.2020 | 30.11.2020 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.4.4 | Р | Буктрейлер «Приключения новогодних игрушек»- по одноименной книге Е.Ракитиной | 17 | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.4.5 | Р | Буктрейлер «Наедине с собой» - по книге А.Никольской «В самолете со страусом» | 12 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.4.6 | Р | Буктрейлер « Мы в ответе за тех, кого приручили» - по книге Г.Троепольского «Белый Бим Черное ухо» | 14 | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.4.7 | Р | Буктрейлер «К мечте под алыми парусами» - по книге А.Грина «Алые паруса» | 14 | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Скриншот  | Сливенко Е.Н. |
| 2.5 | - | Создание интерактивных познавательно-развлекательных игр и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Занимательная игротека» | 111 | 12.10.2020 | 26.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 2.5.1 | Р | «В гостях у незнайки»- игра-викторина | 15 | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Скриншот  | Нигодина С.В. |
| 2.5.2  | Р | «Знакомство со страной сказок» -интерактивные пазлы | 15 | 10.11.2020 | 30.11.2020 | Скриншот  | Воробъева Т.С. |
| 2.5.3 | Р | «Деревья вокруг нас» - интерактивные пазлы | 17 | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Скриншот  | Нигодина С.В. |
| 2.5.4 | Р | «Мы из сказки Андерсена»- интерактивная игра | 12 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Скриншот  | Воробъева Т.С. |
| 2.5.5 | Р | «Мой Пушкин»- игра-кроссворд | 14 | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Скриншот  | Нигодина С.В. |
| 2.5.6 | Р | «Писатель и его книги» - интерактивная игра | 14 | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Скриншот  | Воробъева Т.С. |
| 2.6 | - | Создание электронных презентаций и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Это интересно» | 71 | 08.12.2020 | 26.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Максименко И.А. |
| 2.6.1 | Р | «Новый год открытКАждому»-видео-экскурс в мир новогодней открытки | 17 | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Скриншот  | Сапрыкина Н.И. |
| 2.6.2 | Р | « Необычные библиотеки мира» - видео-путешествие  | 14 | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Скриншот  | Луценко И.Е. |
| 2.6.3 | Р | «Лауреаты премии Андерсена» - видео-знакомство | 14 | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Скриншот  | Луценко И.Е. |
| **3.** | **П** | **Закрепление ответственных за дальнейшее наполнение разделов созданного познавательно-развлекательного электронного ресурса контентом, интересным для читателей-детей.** | **4** | **25.03.2021** | **31.03.2021** | **Информационное письмо** | **Максименко И.А.** |
| **4.** | **П** | **Информирование населения об итогах реализации проекта через СМИ** | **4** | **25.03.2021** | **31.03.2021** | **Скриншот**  | **Максименко И.А.** |
| И т о г о: | **121** | **01.10.2020** | **31.03.2021** |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **-** | **Название работы/процесса** | **Сумма**  | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Внебюджетные источники, тыс. руб.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **фед.2** | **обл. 2** | **мест. 2** | **средства хоз. суб-та** | **заемные средства3** | **Прочие4** |
| **1** | **Подготовительный этап** | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - |
| 1.1 | Создание рабочей группы  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка баннера проекта и размещение его на сайте центральной детской библиотеки | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Определение направленности разделов познавательно- развлекательного ресурса для детей и тематику их наполнения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Информирование населения о реализации проекта через социальные сети  | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.5** | **Подбор материала для формирования раздела: - «Книжный хит: рекомендуем почитать» -электронные книжные выставки** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Подбор материала для электронной книжной выставки «Радуга добра Михаила Самарского» (12+)  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2 | Подбор материала для электронной книжной выставки «Великий выдумщик Андрей Усачев»(6+)  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Подбор материала для электронной книжной выставки «Предновогоднее чтение или с книгой в Новый год»(6+)  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4 | Подбор материала для электронной книжной выставки «Доброе слово Яснова» (6+)  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.5 | Подбор материала для электронной книжной выставки «Родной язык-неисчерпаемый родник»(12+)  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.6 | Подбор материала для электронной книжной выставки «Книжный позитив для девчонок»(12+)  | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.6** | **Подбор материала для формирования раздела - «Юбилейный калейдоскоп» - литературное знакомство**  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | «У Родари юбилей- он великий друг детей»- к 100-летию со дня рождения Джанни Родари | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | «Научи свое сердце добру»- к 115-летию со дня рождения Гавриила Троепольского | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3 | «Сказочные джунгли Киплинга»-к 155-летию со дня рождения Джозефа Киплинга  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4 | «Страна чудетства»-к 75-летию со дня рождения Михаила Яснова | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.5 | «В стране доброго детства»- к 115-летию со дня рождения Агнии Барто | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.6 | «Волшебный мир Александра Волкова» - к 130-летию со дня рождения А.Волкова | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.7** | **Подбор материала для формирования раздела «Мастерилка» и приобретение расходных материалов** | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - |
| 1.7.1 |  «Чудо из бумаги» - мастер-класс по технике оригами  | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - |
| 1.7.2 | «Книжная помощница»- мастер-класс по изготовлению книжной закладки  | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - |
| 1.7.3 | «Немного волшебства» - мастер-класс по изготовлению новогодних украшений из фетра  | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - |
| 1.7.4 | «Делаем вместе» - мастер-класс по изготовлению блокнота из фетра  | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - |
| 1.7.5 |  «Волшебный бисер» - мастер-класс для начинающих по бисероплетению  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 1.7.6 | «Весенний букет» - мастер-класс по изготовлению 3D-открытки  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - |
| **1.8** | **Подбор материала для формирования раздела «Буктрейлеры»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.1 | Подбор материала для создания буктрейлера «У Алисы юбилей» по книге Льюис Керролл «Приключения Алисы в стране чудес» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.2 | Подбор материала для создания буктрейлера «Все начинается с добра» по книге А.Лиханова «Кресна» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.3 | Подбор материала для создания буктрейлера по книге А.Лиханова «Последние холода»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.4 | Подбор материала для создания буктрейлера «Приключения новогодних игрушек» по одноименной книге Е.Ракитиной | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.5 | Подбор материала для создания буктрейлера «Наедине с собой» по книге А.Никольской «В самолете со страусом» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.6 | Подбор материала для создания буктрейлера « Мы в ответе за тех, кого приручили» по книге Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.7 | Подбор материала для создания буктрейлера «К мечте под алыми парусами» по книге А. Грина «Алые паруса» | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.9** | **Подбор материала для формирования раздела «Занимательная игротека»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1 | «В гостях у незнайки»- игра-викторина | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.2 | «Знакомство со страной сказок» -интерактивные пазлы | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.3 | «Деревья вокруг нас» - интерактивные пазлы | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.4 | «Мы из сказки Андерсена»- интерактивная игра | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.5 | «Мой Пушкин»- игра-кроссворд | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.6 | «Писатель и его книги» - интерактивная игра | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.10** | **Подбор материала для формирования раздела «Это интересно»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.1 | «Новый год открытКАждому» - видео-экскурс в мир новогодней открытки | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.2 | « Необычные библиотеки мира» - видео-путешествие  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.3 | «Лауреаты премии Андерсена» - видео-знакомство | - | - | - | - | - | - | - |
|  2. | Создание электронных продуктов и размещение их на сайте центральной детской библиотеки  | - | - | - | - | - | - | - |
|  **2.1** | **Создание электронных книжных выставок и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Электронные книжные выставки - «Книжный хит: рекомендуем почитать»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Электронная книжная выставка «Радуга добра Михаила Самарского» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Электронная книжная выставка «Великий выдумщик Андрей Усачев»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Электронная книжная выставка «Предновогоднее чтение или с книгой в Новый год»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Электронная книжная выставка «Доброе слово Яснова» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Электронная книжная выставка «Родной язык-неисчерпаемый родник»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Электронная книжная выставка «Книжный позитив для девчонок»  | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.2** | **Создание библиографических пособий к юбилейным датам писателей и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Юбилейный калейдоскоп»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Библиографическое пособие к 100-летию со дня рождения Джанни Родари - «У Родари юбилей- он великий друг детей»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Библиографическое пособие к 115-летию со дня рождения Гавриила Троепольского - «Научи свое сердце добру»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Библиографическое пособие к 155-летию со дня рождения Джозефа Киплинга -«Сказочные джунгли Киплинга» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Библиографическое пособие к 75-летию со дня рождения Михаила Яснова - «Страна чудетства»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Библиографическое пособие к 115-летию со дня рождения Агнии Барто - «В стране доброго детства»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 | Библиографическое пособие к 130-летию со дня рождения А.Волкова - «Волшебный мир Александра Волкова»  | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.3** | **Создание электронной видеозаписи мастер-классов и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Мастерилка»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Мастер-класс по технике оригами «Чудо из бумаги» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Книжная помощница» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений из фетра «Немного волшебства» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Мастер-класс по изготовлению блокнота «Делаем вместе» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 | Мастер-класс для начинающих по бисероплетению «Волшебный бисер» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 | Мастер-класс по изготовлению 3D-открытки «Весенний букет» | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.4** | **Создание буктрейлеров и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Буктрейлеры»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 | Буктрейлер «У Алисы юбилей» - по книге Льюис Керролл «Приключения Алисы в стране чудес» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Буктрейлер «Все начинается с добра» - по книге А.Лиханова «Кресна» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3 | Буктрейлер «Невыдуманные истории о прошлом» - по книге А.Лиханова «Последние холода»  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.4 | Буктрейлер «Приключения новогодних игрушек»- по одноименной книге Е.Ракитиной | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.5 | Буктрейлер «Наедине с собой» - по книге А.Никольской «В самолете со страусом» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.6 | Буктрейлер « Мы в ответе за тех, кого приручили» - по книге Г.Троепольского «Белый Бим Черное ухо» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.7 | Буктрейлер «К мечте под алыми парусами» - по книге А.Грина «Алые паруса» | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.5** | **Создание интерактивных познавательно-развлекательных игр и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Занимательная игротека»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 | «В гостях у незнайки»- игра-викторина | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | «Знакомство со страной сказок» -интерактивные пазлы | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 | «Деревья вокруг нас» - интерактивные пазлы | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.4 | «Мы из сказки Андерсена»- интерактивная игра | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.5 | «Мой Пушкин»- игра-кроссворд | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.6 | «Писатель и его книги» - интерактивная игра | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.6** | **Создание электронных презентаций и размещение их на сайте центральной детской библиотеки в разделе «Это интересно»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1 | «Новый год открытКАждому»-видео-экскурс в мир новогодней открытки | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2 | « Необычные библиотеки мира» - видео-путешествие  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 | «Лауреаты премии Андерсена» - видео-знакомство | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Закрепление ответственных за дальнейшее наполнение разделов созданного познавательно-развлекательного электронного ресурса контентом, интересным для читателей-детей.** | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Информирование населения об итогах реализации проекта** | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | **4,0** | **-** | **-** | **4,0** | **-** | **-** | **-** |

 *2Развитие культуры и искусства Алексеевского района на 2015-2020годы*

1. **Риски проекта**

| **№** | **Риск** | **Ожидаемые последствия** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия****по предупреждению**  | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1 | Форс- мажорные технологические обстоятельства  | Нарушение графика реализации проекта | Мониторинг, контроль мероприятий проекта | Максименко И.А. | Перенос сроков мероприятий, выполнение проекта не в полном объеме  |
| 2 | Невыполнение проекта в полном объеме, нарушение графика реализации проекта  | Невыполнение проекта в полном объеме, нарушение графика реализации проекта  | Контроль за финансированием | Максименко И.А. | Поиск внебюджетных источников финансирования |
| 3 | Сокращение штатных единиц участников проекта  | Невыполнение проекта в полном объеме, нарушение графика реализации проекта  | Перераспределение обязанностей, привлечение новых участников | Максименко И.А. | Перенос сроков мероприятий, выполнение проекта не в полном объеме |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1 | Васюта Юлия Витальевна, начальник управления культуры администрации Алексеевского городского округа | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта |  |
| 2 | Максименко Ирина Александровна, заместитель директора по работе с читателями – детьми МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта |  |
| 3 | Сапрыкина Наталья Ивановна,ведущий методист по работе с читателями – детьми центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Нет | Администратор проекта |  |
| 4 | Зюба Сергей Викторович, технолог информационно-библиотечных услуг МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»  | Нет  | Оператор мониторинга проекта |  |
| 5 | Сливенко Елена Михайловна, ведущий библиограф по работе с читателями-детьми центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Нет  | Член рабочей группы  |  |
| 6 | Перова Елена Николаевна, библиотекарь центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Нет  | Член рабочей группы  |  |
| 7 | Луценко Ирина Евгеньевна, библиотекарь центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Нет  | Член рабочей группы  |  |
| 8 | Нигодина Светлана Валентиновна, заведующая городской детской модельной библиотекой №3 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Нет  | Член рабочей группы  |  |
| 9 | Воробъева Татьяна Сергеевна, заведующая городской детской модельной библиотекой №4 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Нет  | Член рабочей группы  |  |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проектаРуководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проектаАдминистратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка |  |
| Рабочие встречи | Руководитель проектаЧлены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) |  |